## Total
혼싸 Project 일정관리
[5 empty] | * | 휴무일 |  |  |  | 공통 |  |  |  | 박덕수 |  |  |  | 서다희 |  |  |  | 강 훈 |  |  |  | 정성진 |  |  |  | 김경욱 |  |  |  | 조혜련
|  |  |  | October (10) | [12 empty] | November (11)
|  |  |  | First Week | [5 empty] | Second Week | [6 empty] | Third Week | [6 empty] | Fourth Week | [6 empty] | Fifth Week | [6 empty] | Sixth Week
대분류 | 소분류 | 작업분류 | 세부작업 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
|  |  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
기획 및 개발 준비 |  |  | Project Base 설정
사전 자료조사
기획서 작성
요구사항
개체관계도
테이블모델링
테이블명세서
Use Case Diagram
사이트맵
레이아웃
스토리보드
구조명세서
일정관리
개발 환경 구축
형상 관리 환경 구축
패키지 구조 구축
구현
↓ Common (공통) 부분 추가 하세요. ↓

## 김국영
DailyHairShop Project 일정관리 (김국영 part)
[5 empty] | * | 휴무일 |  |  |  | 공통 |  |  |  | 김국영 |  |  |  | 전준영 |  |  |  | 신진영 |  |  |  | 심명현 |  |  |  | 박정서
[6 empty] | April (4) | [29 empty] | May (5)
|  |  |  | First Week | [5 empty] | Second Week | [6 empty] | Third Week | [6 empty] | Fourth Week | [6 empty] | Fifth Week | [6 empty] | Second Week | [6 empty] | Third Week | [6 empty] | Fourth Week | [6 empty] | Fifth Week
대분류 | 소분류 | 작업분류 | 세부작업 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
기획 및 개발 준비 |  |  | Project Base 설정 | Third Week 15 수: 선 거 일; Second Week 5 화: 어 린 이 날
사전 자료조사
기획서 작성
요구사항
개체관계도
테이블모델링
테이블명세서
Use Case Diagram
사이트맵
레이아웃
스토리보드
구조명세서
일정관리
개발 환경 구축
형상 관리 환경 구축
패키지 구조 구축
구현 | Client (사용자) | 메인페이지 | 메인페이지
|  | 로그인 | 로그인
|  | 회원가입 | 이용약관 동의
개인정보수집 동의
정보입력
이메일 인증
|  | ID 찾기 | ID 찾기
|  | PW 찾기 | PW 찾기
PW 수정
|  | 마이페이지 | 본인 확인
정보 수정
예약 현황
비활성화
|  | Shop소개 | Shop소개
|  | 예약하기 | 본인 인증
매장 선택
날짜 선택
디자이너 선택
시술 선택
결제하기 (카드)
결제하기 (계좌)
|  | 고객센터 | 본인 인증
1:1 문의 리스트
1:1 문의 하기
자주하는 질문
|  | Gallery | HairStyle 리스트
HairStyle 상세 정보
HairGoods 리스트
HairGoods 상세 정보
| Admin (관리자) | 로그인 | 로그인 | bar: Third Week 14 화
|  | 메인페이지 | 메인페이지 | bar: Third Week 13 월 to Third Week 15 수
|  | 회원 관리 | 회원 리스트 | bar: Third Week 15 수 to Third Week 17 금
회원 상세 정보 | bar: Third Week 17 금 to Third Week 18 토
|  | 예약 관리 | 금일 예약 현황 | bar: Fourth Week 24 금 to Fourth Week 25 토; Fifth Week 27 월
예약 상세 현황 | bar: Fifth Week 27 월 to Fifth Week 30 목
예약 취소 내역 | bar: Fifth Week 30 목 to Fifth Week 1 금
시술 완료 내역 | bar: Second Week 4 월 to Second Week 5 화
|  | 고객센터 관리 | 문의 게시판 리스트
문의 답변 관리
자주하는 질문 리스트
자주하는 질문 관리
|  | Gallery 관리 | HairStyle 리스트
HairStyle 등록, 수정, 삭제
HairGoods 리스트
HairGoods 등록, 수정, 삭제
|  | 매장 관리 | 디자이너 리스트 | bar: Third Week 18 토; Fourth Week 20 월
디자이너 등록, 수정, 삭제 | bar: Fourth Week 20 월 to Fourth Week 22 수
시술 관리 | bar: Fourth Week 22 수 to Fourth Week 24 금
|  | 통계 | 월별 매출 통계
월별 예약 통계
↓ Common (공통) 부분 추가 하세요. ↓

## 전준영
DailyHairShop Project 일정관리 (전준영 part)
[5 empty] | * | 휴무일 |  |  |  | 공통 |  |  |  | 김국영 |  |  |  | 전준영 |  |  |  | 신진영 |  |  |  | 심명현 |  |  |  | 박정서
[6 empty] | April (4) | [29 empty] | May (5)
|  |  |  | First Week | [5 empty] | Second Week | [6 empty] | Third Week | [6 empty] | Fourth Week | [6 empty] | Fifth Week | [6 empty] | Second Week | [6 empty] | Third Week | [6 empty] | Fourth Week | [6 empty] | Fifth Week
대분류 | 소분류 | 작업분류 | 세부작업 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
기획 및 개발 준비 |  |  | Project Base 설정 | Third Week 15 수: 선 거 일; Second Week 5 화: 어 린 이 날
사전 자료조사
기획서 작성
요구사항
개체관계도
테이블모델링
테이블명세서
Use Case Diagram
사이트맵
레이아웃
스토리보드
구조명세서
일정관리
개발 환경 구축
형상 관리 환경 구축
패키지 구조 구축
구현 | Client (사용자) | 메인페이지 | 메인페이지
|  | 로그인 | 로그인
|  | 회원가입 | 이용약관 동의
개인정보수집 동의
정보입력
이메일 인증
|  | ID 찾기 | ID 찾기
|  | PW 찾기 | PW 찾기
PW 수정
|  | 마이페이지 | 본인 확인
정보 수정
예약 현황
비활성화
|  | Shop소개 | Shop소개
|  | 예약하기 | 본인 인증
매장 선택
날짜 선택
디자이너 선택
시술 선택
결제하기 (카드)
결제하기 (계좌)
|  | 고객센터 | 본인 인증 | bar: Second Week 10 금 to Third Week 17 금
1:1 문의 리스트 | bar: Second Week 10 금 to Fourth Week 23 목
1:1 문의 하기 | bar: Fourth Week 24 금 to Fifth Week 30 목
자주하는 질문 | bar: Fifth Week 1 금 to Second Week 7 목
|  | Gallery | HairStyle 리스트 | bar: Second Week 8 금 to Fourth Week 17 일
HairStyle 상세 정보 | bar: Second Week 8 금 to Fourth Week 17 일
HairGoods 리스트 | bar: Fourth Week 18 월 to Fifth Week 27 수
HairGoods 상세 정보 | bar: Fourth Week 18 월 to Fifth Week 27 수
| Admin (관리자) | 로그인 | 로그인
|  | 메인페이지 | 메인페이지
|  | 회원 관리 | 회원 리스트
회원 상세 정보
|  | 예약 관리 | 금일 예약 현황
예약 상세 현황
예약 취소 내역
시술 완료 내역
|  | 고객센터 관리 | 문의 게시판 리스트
문의 답변 관리
자주하는 질문 리스트
자주하는 질문 관리
|  | Gallery 관리 | HairStyle 리스트
HairStyle 등록, 수정, 삭제
HairGoods 리스트
HairGoods 등록, 수정, 삭제
|  | 매장 관리 | 디자이너 리스트
디자이너 등록, 수정, 삭제
시술 관리
|  | 통계 | 월별 매출 통계
월별 예약 통계
↓ Common (공통) 부분 추가 하세요. ↓

## 신진영
DailyHairShop Project 일정관리 (신진영 part)
[5 empty] | * | 휴무일 |  |  |  | 공통 |  |  |  | 김국영 |  |  |  | 전준영 |  |  |  | 신진영 |  |  |  | 심명현 |  |  |  | 박정서
[6 empty] | April (4) | [29 empty] | May (5)
|  |  |  | First Week | [5 empty] | Second Week | [6 empty] | Third Week | [6 empty] | Fourth Week | [6 empty] | Fifth Week | [6 empty] | Second Week | [6 empty] | Third Week | [6 empty] | Fourth Week | [6 empty] | Fifth Week
대분류 | 소분류 | 작업분류 | 세부작업 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
기획 및 개발 준비 |  |  | Project Base 설정 | Third Week 15 수: 선 거 일; Second Week 5 화: 어 린 이 날
사전 자료조사
기획서 작성
요구사항
개체관계도
테이블모델링
테이블명세서
Use Case Diagram
사이트맵
레이아웃
스토리보드
구조명세서
일정관리
개발 환경 구축
형상 관리 환경 구축
패키지 구조 구축
구현 | Client (사용자) | 메인페이지 | 메인페이지
|  | 로그인 | 로그인
|  | 회원가입 | 이용약관 동의
개인정보수집 동의
정보입력
이메일 인증
|  | ID 찾기 | ID 찾기
|  | PW 찾기 | PW 찾기
PW 수정
|  | 마이페이지 | 본인 확인
정보 수정
예약 현황
비활성화
|  | Shop소개 | Shop소개
|  | 예약하기 | 본인 인증
매장 선택
날짜 선택
디자이너 선택
시술 선택
결제하기 (카드)
결제하기 (계좌)
|  | 고객센터 | 본인 인증
1:1 문의 리스트
1:1 문의 하기
자주하는 질문
|  | Gallery | HairStyle 리스트
HairStyle 상세 정보
HairGoods 리스트
HairGoods 상세 정보
| Admin (관리자) | 로그인 | 로그인
|  | 메인페이지 | 메인페이지
|  | 회원 관리 | 회원 리스트
회원 상세 정보
|  | 예약 관리 | 금일 예약 현황
예약 상세 현황
예약 취소 내역
시술 완료 내역
|  | 고객센터 관리 | 문의 게시판 리스트 | bar: Fourth Week 22 수 to Fourth Week 25 토
문의 답변 관리 | bar: Fourth Week 25 토 to Fifth Week 27 월
자주하는 질문 리스트 | bar: Third Week 13 월 to Third Week 15 수
자주하는 질문 관리 | bar: Third Week 15 수 to Third Week 17 금
|  | Gallery 관리 | HairStyle 리스트
HairStyle 등록, 수정, 삭제 | bar: Fifth Week 28 화 to Fifth Week 29 수
HairGoods 리스트 | bar: Third Week 18 토 to Fourth Week 19 일; Fifth Week 29 수 to Fifth Week 1 금
HairGoods 등록, 수정, 삭제 | bar: Fourth Week 19 일 to Fourth Week 21 화
|  | 매장 관리 | 디자이너 리스트
디자이너 등록, 수정, 삭제
시술 관리
|  | 통계 | 월별 매출 통계
월별 예약 통계
↓ Common (공통) 부분 추가 하세요. ↓
|  | 페이징 | 페이징구현 | bar: Third Week 14 화 to Fifth Week 27 월

## 심명현
DailyHairShop Project 일정관리 (심명현 part)
[5 empty] | * | 휴무일 |  |  |  | 공통 |  |  |  | 김국영 |  |  |  | 전준영 |  |  |  | 신진영 |  |  |  | 심명현 |  |  |  | 박정서
[6 empty] | April (4) | [29 empty] | May (5)
|  |  |  | First Week | [5 empty] | Second Week | [6 empty] | Third Week | [6 empty] | Fourth Week | [6 empty] | Fifth Week | [6 empty] | Second Week | [6 empty] | Third Week | [6 empty] | Fourth Week | [6 empty] | Fifth Week
대분류 | 소분류 | 작업분류 | 세부작업 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
기획 및 개발 준비 |  |  | Project Base 설정 | Third Week 15 수: 선 거 일; Second Week 5 화: 어 린 이 날
사전 자료조사
기획서 작성
요구사항
개체관계도
테이블모델링
테이블명세서
Use Case Diagram
사이트맵
레이아웃
스토리보드
구조명세서
일정관리
개발 환경 구축
형상 관리 환경 구축
패키지 구조 구축
구현 | Client (사용자) | 메인페이지 | 메인페이지 | bar: Second Week 9 목 to Second Week 10 금; Fifth Week 28 화
|  | 로그인 | 로그인
|  | 회원가입 | 이용약관 동의
개인정보수집 동의
정보입력
이메일 인증
|  | ID 찾기 | ID 찾기
|  | PW 찾기 | PW 찾기
PW 수정
|  | 마이페이지 | 본인 확인
정보 수정
예약 현황
비활성화
|  | Shop소개 | Shop소개 | bar: Second Week 10 금; Fifth Week 28 화
|  | 예약하기 | 본인 인증 | bar: Second Week 10 금; Third Week 13 월; Fifth Week 28 화 to Fifth Week 29 수
매장 선택 | bar: Third Week 13 월 to Third Week 14 화; Fifth Week 29 수
날짜 선택 | bar: Third Week 14 화; Third Week 16 목 to Third Week 17 금; Fourth Week 20 월; Fifth Week 29 수
디자이너 선택 | bar: Fourth Week 20 월 to Fourth Week 22 수; Fifth Week 29 수 to Fifth Week 30 목
시술 선택 | bar: Fourth Week 22 수 to Fourth Week 24 금; Fifth Week 30 목
결제하기 (카드) | bar: Fourth Week 24 금; Fifth Week 27 월; Fifth Week 30 목
결제하기 (계좌) | bar: Fifth Week 27 월; Fifth Week 30 목
|  | 고객센터 | 본인 인증
1:1 문의 리스트
1:1 문의 하기
자주하는 질문
|  | Gallery | HairStyle 리스트
HairStyle 상세 정보
HairGoods 리스트
HairGoods 상세 정보
| Admin (관리자) | 로그인 | 로그인
|  | 메인페이지 | 메인페이지
|  | 회원 관리 | 회원 리스트
회원 상세 정보
|  | 예약 관리 | 금일 예약 현황
예약 상세 현황
예약 취소 내역
시술 완료 내역
|  | 고객센터 관리 | 문의 게시판 리스트
문의 답변 관리
자주하는 질문 리스트
자주하는 질문 관리
|  | Gallery 관리 | HairStyle 리스트
HairStyle 등록, 수정, 삭제
HairGoods 리스트
HairGoods 등록, 수정, 삭제
|  | 매장 관리 | 디자이너 리스트
디자이너 등록, 수정, 삭제
시술 관리
|  | 통계 | 월별 매출 통계
월별 예약 통계
↓ Common (공통) 부분 추가 하세요. ↓

## 박정서
DailyHairShop Project 일정관리 (박정서 part)
[5 empty] | * | 휴무일 |  |  |  | 공통 |  |  |  | 김국영 |  |  |  | 전준영 |  |  |  | 신진영 |  |  |  | 심명현 |  |  |  | 박정서
[6 empty] | April (4) | [29 empty] | May (5)
|  |  |  | First Week | [5 empty] | Second Week | [6 empty] | Third Week | [6 empty] | Fourth Week | [6 empty] | Fifth Week | [6 empty] | Second Week | [6 empty] | Third Week | [6 empty] | Fourth Week | [6 empty] | Fifth Week
대분류 | 소분류 | 작업분류 | 세부작업 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
기획 및 개발 준비 |  |  | Project Base 설정 | Third Week 15 수: 선 거 일; Second Week 5 화: 어 린 이 날
사전 자료조사
기획서 작성
요구사항
개체관계도
테이블모델링
테이블명세서
Use Case Diagram
사이트맵
레이아웃
스토리보드
구조명세서
일정관리
개발 환경 구축
형상 관리 환경 구축
패키지 구조 구축
구현 | Client (사용자) | 메인페이지 | 메인페이지
|  | 로그인 | 로그인 | bar: Fourth Week 21 화 to Fourth Week 23 목
|  | 회원가입 | 이용약관 동의 | bar: Third Week 13 월
개인정보수집 동의 | bar: Third Week 13 월
정보입력 | bar: Second Week 9 목 to Second Week 10 금; Third Week 13 월 to Third Week 14 화
이메일 인증 | bar: Third Week 16 목 to Third Week 17 금; Fourth Week 20 월
|  | ID 찾기 | ID 찾기 | bar: Fourth Week 23 목 to Fourth Week 24 금; Fifth Week 27 월
|  | PW 찾기 | PW 찾기 | bar: Fifth Week 27 월 to Fifth Week 28 화
PW 수정 | bar: Fifth Week 28 화 to Fifth Week 29 수
|  | 마이페이지 | 본인 확인 | bar: Fifth Week 30 목 to Fifth Week 1 금
정보 수정 | bar: Second Week 4 월 to Second Week 6 수
예약 현황 | bar: Second Week 6 수 to Second Week 7 목
비활성화 | bar: Second Week 8 금; Third Week 12 화 to Third Week 14 목
|  | Shop소개 | Shop소개
|  | 예약하기 | 본인 인증
매장 선택
날짜 선택
디자이너 선택
시술 선택
결제하기 (카드)
결제하기 (계좌)
|  | 고객센터 | 본인 인증
1:1 문의 리스트
1:1 문의 하기
자주하는 질문
|  | Gallery | HairStyle 리스트
HairStyle 상세 정보
HairGoods 리스트
HairGoods 상세 정보
| Admin (관리자) | 로그인 | 로그인
|  | 메인페이지 | 메인페이지
|  | 회원 관리 | 회원 리스트
회원 상세 정보
|  | 예약 관리 | 금일 예약 현황
예약 상세 현황
예약 취소 내역
시술 완료 내역
|  | 고객센터 관리 | 문의 게시판 리스트
문의 답변 관리
자주하는 질문 리스트
자주하는 질문 관리
|  | Gallery 관리 | HairStyle 리스트
HairStyle 등록, 수정, 삭제
HairGoods 리스트
HairGoods 등록, 수정, 삭제
|  | 매장 관리 | 디자이너 리스트
디자이너 등록, 수정, 삭제
시술 관리
|  | 통계 | 월별 매출 통계
월별 예약 통계
↓ Common (공통) 부분 추가 하세요. ↓